## Feuil1
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | Session 6 | Session 7 | Session 8 | Session 9 | Session 10 | Session 11 | Session 12
Date | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 2025-08-31 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 10/09/025 | 2025-09-12 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | TBD
A faire | Construction/structure page Prestation | construction 3 pages Prestations/chiens + Prestations/chats + Prestations/NAC | Construction/structure page Blog | Construction/structure 2 pages Qui sui-je ? Tarifs | Finalisation page d'accueil | Insertion et mise en page texte parties légale | Finalisation formulaire de contact + popup cookies + QR Code | BDD Client - Création | BDD Client - Structure | BDD Client - Automatisation | MISE EN PROD | Version du site en anglais
Détails | Images + texte clicquable pour rediriger vers pages Chiens, Chats, NAC | Pages avec fleches cliquable pour déplier chaque catégories | Image cliquable + teaser | Insertion texte/tableau + photo + logo cliquable | Insertion texte final, image, encadrés de textes | CGV |  | Création fiche par formulaire contact + création manuelle | Insertion devis, contrats, factures, formulaire droit à l'image | Automatisation pour remplir les champs à partir de fiche contact
| 2025-08-09: Insertion encadré Veto; 2025-08-23: Liens retour vers page tarifs; 2025-09-06: Politique de confidentialité | Définition des éléments de la fiche de contact
Mentions légales