## Feuil1
Priorité | Catégorie | Tache | Détails | Progression | Impact | Deadline | commentaires
3 | Réseau SI | Étude hébergement Site Web DKT | Faire une étude comparative d'hébergement du site Web perso /hergergeur ionos | 50% | Fort | Avant MEP
2 | Structures pages Web | Image header | créer un parallaxe de défillement sur toutes les pages. Le body doit remonter sur l'image des en-tête avec le scroll. ex : https://collectifcatus.com. | 100% | Moyen | Avant MEP
1 | Images | Definir et intégrer image header Index | Zaza | 100%
1 | Structures pages Web | Footer : Icones Réseaux Sociaux | Icones cliquables vers page FB et Insta | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structures pages Web | Construction structure page Prestations | Fond de page : motif + Créer centre du la page une zone fond blanc avec encadré Veto contour beige #E1BEA4 fond beige clair : #F0EDE8 + 3 images clicquable avec texte court qui renvoie vers les pages Chiens/chats/NAC. type : https://www.cryscat.fr. Police : blanc. Chien : bloc gris + photo, chat : bloc beige + photo, NAC : bloc gris + photo. Bouton encadrement simple : Détails, réduire la largeur | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structures pages Web | Mise en page des textes des pages | Si cadre de texte, couleur beige : Hexa : #E1BEA4 R:225 V:190 B:164 | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structures pages Web | Construction structure page Prestations | Insertion bloc de texte Veto, encadré et centré. cadre beige #E1BEA4 fond blanc police #66605a | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structures pages Web | Construction structure page Prestation Chiens | liste des prestations avec fleches cliquables pour déplier le contenu, type : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F36008 (en plus glamour) icones à définir pour chaque prestations | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structure pages Web | Construction structure page Prestation Chiens | Lien cliquable de la page vers la page tarifs chien | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structures pages Web | Construction structure page Prestation Chats | liste des prestations avec fleches cliquables pour déplier le contenu, type : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F36008 (en plus glamour) icones à définir pour chaque prestations | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structures pages Web | Construction structure page Prerstation Chats | Lien cliquable vers la page tarifs chat | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structures pages Web | Construction structure page Prestation NAC | liste des prestations avec fleches cliquables pour déplier le contenu, type : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F36008 (en plus glamour) icones à définir pour chaque prestations | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structures pages Web | Construction structure page Prestation NAC | Lien cliquable vers la page tarifs | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structures pages Web | Construction structure page Tarifs | Fond de page : motif + Créer centre du la page une zone fond blanc avec 3 images clicquable avec texte court qui renvoie vers les pages Chiens/chats/NAC. type : https://www.cryscat.fr. Police : blanc. Chien : bloc gris + photo, chat : bloc beige + photo, NAC : bloc gris + photo. Bouton encadrement simple : Détails, réduire la largeur | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structures pages Web | Construction structure page Infos Utiles | Fond de page : motif + Créer centre du la page une zone fond blanc encadrement simple : Détails, réduire la largeur + insérer encadré arrondi beige #E1BEA4 "Maltraitance" fond #F0EDE8 police #66605a | 100% | Fort | Avant MEP
2 | Images | Insertion des images | Choix les images et définition leur emplacement sur les pages | 100% | Fort | Avant MEP
2 | Images | Insertion des images Header | Choix les images et définition leur emplacement sur chaque page + effet réduction de l'image en scrollant vers le bas + intégrer le logo | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Images | Protection des photos | insertion d'un filigrane dans le code pour proteger phtos privées | 0% | Moyen
3 | Traduction | Traduction des pages en anglais | le texte est traduit en anglais en cliquant sur l'icone drapeau anglais | 50% | Moyen | Après MEP
2 | QR code | QR Code | Création QR code qui renvoie vers le site web www.doggyka.fr | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Mise en page texte | Police des textes | Calibri/Calibri Bold ; | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structure pop up | Formulaire Contact | Présentation du formulaire de contact (couleurs, disposition) et lien vers messagerie contact@doggykat.fr. enlever mediation dans le menu déroulant. fond beige. champs arrondis OK. Patoune droite pour clic OK | 100% | Fort | Avant MEP
| Structure pop up | Formulaire Contact | e-mail automtique de confirmation d'envoi pour chaque formulaire envoyé/expediteur en copie du message envoyé via le formulaire de contact | 100% | Moyen | Avant MEP
2 | Structures pages Web | Page Blog | Image clicquable avec phase teaser qui renvoie vers la page de l'article. Type : https://www.vox-animae.com/blog/ | 100% | Moyen | Avant MEP
1 | Mise en page texte | Page Tarifs - présentation | Tarifs définis par Zaza. Présentation tableau simple, page de titre blanc sur fond beige. + phrase véto à insérer dans un cadre beige, angles arrondis, fond blanc, police gris foncé | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Structure pages Web | Page Tarifs - adds on | Liens cliquable vers les prestations | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Mise en page texte | Texte de tout le site | Rédigé par Zaza. En cours de revue par Marie avant insertion sur chaque page => fin aout | 100% | Fort | Avant MEP
2 | Structure pop up | Insertion CGV | Fenêtre pop up qui apparait en cliquant sur le lien dans le footer. Fond blanc, titre en gris foncé : #66605a, texte en gris clair #BABBBC | 100% | Moyen | Avant MEP
2 | Structure pop up | Rédaction CGV | Rédigé par Zaza. En cours de revue par Sonia avant insertion dans pop up | 100% | Moyen | Avant MEP
2 | Structure pop up | Insertion Politique de confidentialité | Fenêtre pop up qui apparait en cliquant sur le lien dans le footer. Fond blanc, titre en gris foncé : #66605a, texte en gris clair #BABBBC | 100% | Moyen | Avant MEP
2 | Structure pop up | Rédaction Politique de confidentialité | Rédigé par Zaza. En cours de revue par Sonia avant insertion dans pop up | 100% | Moyen | Avant MEP
1 | Structure pop up | Rédaction Mentions Légales | SIRET OK | 100% | fort | Avant MEP
1 | Structure pop up | Insertion Mentions Légales | Fenêtre pop up qui apparait en cliquant sur le lien dans le footer. Fond blanc, titre en gris foncé : #66605a, texte en gris clair #BABBBC | 100% | fort | Avant MEP
| Structure pop up | Popup cookies | A chaque ouverture du site, popup s'affiche pour accepter/refuser les cookies. | 100% | Fort | Avant MEP | abandonné car site vitrine
| Structure pop up | Cookies | Gestion et politique des cookies à voir | 100% | Fort | Avant MEP | abandonné car site vitrine
| Structure pop up | pop up formulaire de rétractation | lien a insérer dans le pop up CGV | 100%
| Structure pop up | pop up vers politique de confidentialité | lien a insérer dans le pop up Mentions légales | 100%
2 | Structure pages Web | Page Qui suis-je ? | Inserer logo cliquable vers les différents organismes d'adhésion (adhésion à faire par Zaza) ne pas rendre visible Catus pour le moment. Changer le titre en partenaires de .... + mettre Vox et Arginine dans le cadre "formations" | 100% | Fort | Avant MEP
1 | images | Visuel motif de fond de page | Vsuel prêt. A insérer dans les pages Index, Qui sui-je ? infos utiles et Blog | 100% | Fort | Avant MEP
1 |  | HTML - Pages | vérification des noms des pages + les liens contenu dedans | 0% | Fort | Avant MEP
3 | Structure pop up | Pop-up - logo | Insérer une croix pour fermer le popup (un logo cliquable sur chaque pop-up. Retour à l'accueil du site ?) | 100% | Faible | Avant MEP
1 | Structures pages Web | css fichier style des pages | découper les fichiers css pour une meilleur homogénéisation des pages web. -css générale - css pages | 100% | fort | Avant MEP
1 | Structures pages Web | JS fichier java scipt | ? | 100%
2 | Structures pages Web | Règles de nommage image, nom des pages | établir un référentiel pour le nommage des nom de pages, des dossiers, des images, etc.. | 100% | Fort | Après MEP | voir doc technique
1 | Structure pop up | Formulaire Contact | Créer un fichier contact_popup et le rappeler dans toutes les pages avec un link | 100% | Fort
1 | structure pop up | Pop up lancement à l'ouverture du site | pop up annonçant le lancement quand on ouvre le site (ex: casamimita) texte : Bienvenue chez DoggyKat ! Toutes nos prestations sont disponibles à partir du 1er Octobre. n'hésitez pas à me contacter. lien vers formulaire de contact + coordonnées tel et mail | 100% | Fort
1 | Images | Règles de nommages | Définir les règle de nommages des images, icones, etc... | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Images | Image Body | Insertion des images dans les zones de textes | 0% | Fort | Avant MEP
1 | Verif des couleurs | ecritures | sur toutes les pages | 100% | Fort | Avant MEP
1 | Verif des couleurs | fonds | sur toutes les pages | 100% | Fort | Avant MEP
1 | google anal | pop up | sur toutes les pages | 100% | Fort | Avant MEP
| Reporting | analyse de data | intégrer google analytics | 100%
| Documents officiel | elaboration regle nommage | créer doc avec règle de nommages des image, dossier etc... | 75%
| Documents officiel | elaboration doc structure site | expliquer la structure du site (les différents page) | 100%
2 | QR code | couleur QR Code | Le QR code devra être de couleur gris (#66605a) | 100% | Moyen | Avant MEP | fait
2 | QR code | Insertion QR Code | Le QR code devra être inséré sur les cartes de visite, les flyer, etc... | 100% | faible | Avant MEP
1 | Structures pages Web | Mise en page des textes des pages | Titres centrés + aligner corsp du texte à gauche + paragraphes + harmonisation taille de police + papatte à chaque titre. Zaza doit préparer 1 doc Word par bloc, enregistrer sous html | 90% | fort | Avant MEP
| Structures pages Web | Pop up contact | Insérer lien vers pop up vers formulaire contact sur les pages prestations, en bas de chaque encadré (des questions, contactez moi) | 100%
| Structures pages Web | Page infos utiles | Carte qui passe au 1er plan quand on scroll | 0%
| Structures pages Web | Page infos utiles | Mis en forme texte maltraitance à revoir | 100%
| Structures pages Web | Page qui suis-je ? | Bloc formation, icones Vox et Arginie à aligner à droite du texte | 100%
| Structure pop up | CGV, Conf | Lien dans le texte, insérer un lien retour vers pop up d'origine, ex : retractation vers CGV à revoir | 0%
| Structures pages Web | Page qui suis-je ? | Dans l'encadré DoggyKat est membre de : Rajouter logo le chien mon ami + lien cliquable : https://lcma.assoconnect.com/page/1682808-annuaire | 100% | moyen | avant MEP
| Structures pages Web | Footer : Icones Réseaux Sociaux | Rajouter icone Whatsapp Business + lien cliquable : https://api.whatsapp.com/send/?phone=33698681587&text&type=phone_number&app_absent=0 | 100%
| Structures pages Web | Menu | Menu nav responsive à mettre en place | 100%
| Structures pages Web | Page Index | Insérer bloc pour avis Google clients | 0%
| Autres | Satisfaction clients | Mettre en place un mail automatique survey client | 0%
| Autres | Satisfaction clients | Mise en place d'un formulaire avis clients qui sera validé par Zaza | 0%
| Structures pages Web | Page qui suis-je ? | Ajouter logo Humanimal dans l'encadré formation | 100%
| Backup | Automatisation du backup | Ionos vers serveur local | 90%
| Backup | Backup du site sur Ionos | back up quotidienne sur serveur local | 100%
| Traduction | traduction du menu et des encadrés | traduction des titres de chaque bloc de texte | 0%
| Blog | Articles à télécharger | bouton pour télécharger l'article en pdf verouillé + logo à préparer + lien de téléchargement | 0%
| Blog | Articles à partager | Bouton pour partager article par email/whatsapp | 0%